Российская Федерация

Иркутская область

Администрация

Балаганского района

П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е

от 28 мая 2015г. Балаганск № 164

Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Балаганский район

Руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1.Утвердить Положение о Порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Балаганский район (прилагается).

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам администрации Балаганского района Кудаеву О.В.

3.Опубликовать данное постановление в газете «Балагангская районная газета».

4.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Балаганского района

от28.05.2015г.№164

Положение

о порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Балаганский район

1.Настоящее положение определяет порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Балаганский район (далее Программа).

Эффективность реализации Программы характеризуется социально-экономическими последствиями ее выполнения с учетом результативности расходования средств бюджета.

2.Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:

а) оценку социально-экономического эффекта от реализации каждого мероприятия Программы в соответствии с их целями и задачами;

б) оценку эффективности расходов по направлениям использования средств районного бюджета.

3. Каждое мероприятие программы оценивается по следующим критериям:

а) мероприятие выполнено - 0,3 балла, не выполнено – 0 баллов;

б) выполнено в установленные сроки – 0,1 балла, не выполнено в установленные сроки – 0 баллов;

в) достигнуты цели и задачи (целевые показатели) – 0.3 балла, не достигнуты цели и задачи (целевые показатели) – 0 баллов;

г) фактическое использование средств бюджета соответствует плановому – 0.3 балла, фактическое использование средств бюджета не соответствует плановому – 0. При исполнении мероприятий, не требующих финансирования – 0.3 балла.

На основании баллов, полученных по каждому критерию, выводится общий балл за мероприятие Программы.

Оценка эффективности реализации Программы (N) рассчитывается по формуле

N=S \ V x 100%, где S- сумма общих баллов по каждому мероприятию, V – количество мероприятий Программы.

4.Ответственные исполнители Программы ежегодно до 5 июня года, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел по анализу и прогнозированию социально- года, следующего за отчетным периодом, эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год согласно пункту 2 настоящего Порядка и Приложение 1 к данному Положению.

4.Отдел по анализу и прогнозированию социально-экономического развития района администрации Балаганского района определяет рейтинг Программы.

6.Рейтинг Программы проводится ежегодно в период до 1 июня следующим образом:

а)Если оценка эффективности Программы находится в интервале от 80 до 100 % - эффективность Программы оценивается как высокая.

б)Если оценка эффективности Программы находится в интервале от 50 до 80 % - эффективность Программы оценивается как умеренная.

в)Если оценка эффективности Программы находится в интервале от 20 до 50 % - эффективность Программы оценивается как низкая.

г)Если оценка эффективности Программы находится в интервале 0 до 20% - Программа признается неэффективной.

Информация о рейтинге всех муниципальных Программ, действовавших в отчетном периоде, в срок до 15 июня года, следующего за отчетным периодом, направляется мэру Балаганского района и исполнителям Программы.

8.По результатам рассмотрения данной информации в срок до 1 июлягода, следующего за отчетным периодом, принимается решениео дальнейшем финансировании Программы, о внесении изменений в Программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение 1 к Положению, утвержденному постановлением администрации Балаганского района

от28 мая2015г. №164

Отчет

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Критерии оценки мероприятия (в баллах) | | | |
| Выполнение мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Достижение целей и задач (целевых показателей) | Использование средств бюджета |

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год

Оценка эффективности реализации Программы (расчет):

Исполнитель Программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись инициалы, фамилия

Дата исполнения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_